## Projeto
PLANEJAMENTO
[6 empty] | DIAS DO PROJETO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Plano |  |  | Real |  |  |  | % Completa |  |  |  |  | Real (além do plano) | [7 empty] | % Completa (além do plano)
| PLANO DE INÍCIO | PLANO DE DURAÇÃO | INÍCIO REAL | DURAÇÃO REAL | % COMPLETA
ACTIVITY | [5 empty] | LINHA DO TEMPO
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Arte(Pac-Burguer) | 1 | 31 | 1 | 31 | 48%
Arte(Runner) | 10 | 31 | 10 | 31
Banco de Dados() | 18 | 2 |  | 2
Logo | 8 | 6 | 8 | 6 | 100%
Front-end(Em decisão) | 1 | 31 | 1 | 31 | 48%
Reunião(03/07) | 3 | 1 | 3 | 1 | 100%
Reunião(06/07) | 6 | 1 | 6 | 1 | 100%
Reunião(08/07) | 8 | 1 | 8 | 1 | 0%
Reunião(10/07) | 10 | 1 | 10 | 1 | 100%
Reunião(13/07) | 13 | 1 | 13 | 1 | 100%
Reunião(15/07) | 15 | 1 | 15 | 1 | 100%
Reunião(17/07) | 17 | 1 | 17 | 1 | 100%
Reunião(20/07) | 20 | 1 | 20 | 1 | 0%
Reunião(22/07) | 22 | 1 | 22 | 1 | 0%
Reunião(24/07) | 24 | 1 | 24 | 1 | 0%
Reunião(27/07) | 27 | 1 | 27 | 1 | 100%
Reunião(29/07) | 29 | 1 | 29 | 1 | 100%
Reunião(31/07) | 31 | 1 | 31 | 1 | 100%