## Planilha1
Legendas
Tempo de Desenvolvimento
Agosto | [34 empty] | Concluido
Tarefas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Reponsavel | Auxiliar |  | Prioridade
Website | [34 empty] | Parado
Prototipo (cliente) | [31 empty] | Antonio | Gustavo
Layout / Design (cliente) | [31 empty] | Antonio | Gustavo
Modelo Conceitual | [31 empty] | Miguel
Modelo Logico | [31 empty] | Miguel
Banco de Dados | [31 empty] | Miguel | Lucas
Logo | [31 empty] | Lucas
Games
Trilha Sonora | [31 empty] | Miguel | N.A.
Arte | [31 empty] | Miguel | Diogo
Animação | [31 empty] | Miguel | Diogo
Prototipo dos Jogos | [31 empty] | Diogo | Miguel
Documentação
Capa (Doc.TCC)
Contracapa (Doc.TCC)
Dedicatoria (Doc.TCC)
Doc. TCC
Reuniões | [31 empty] | Miguel | Antonio
Folga | [31 empty] | // | //
Algumas Atividades do Mês de Agosto foram concluidas, contudo, havera um update durante as documentações do meses seguintes
Setembro
Tarefas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | Reponsavel | Auxiliar
Website
Front-End (Web)
Front-End (Mobile)
Front + BD
Função de Login/ Cadastro
Função de Rank
MVC
Implantar Sessão
Games
AudioVisual
Documentação
Doc. TCC
Doc. Reuniões
Reuniões | [31 empty] | Miguel | Antonio
Folga | [31 empty] | // | //
Outubro
Tarefas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Reponsavel | Auxiliar
Website
Prototipo (ADM)
Front (Mobile)
Front (Web)
CRUD
Games
Finalizar os Jogos
Correção de Bugs
Documentação
Novembro
Tarefas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | Reponsavel | Auxiliar
Website
Finalizar Doc.TCC
Finalizar os Termos de Abertura do TCC
Games
Update para Corerração
Documentação
Desembro
Tarefas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | Reponsavel | Auxiliar
Website
Finalizar Doc.TCC
Finalizar os Termos de Abertura do TCC
Games
Update para Corerração
Documentação
Tarefas
WebSite
Logo
Back-End
Banco de dados
Modelo Conceitual
Modelo Logico
Layout
Prototipo
Servidor
Conexão do Servidor
Teste
Segurança
Ligação dos Jogos
Sistema de Promoções
Login / Cadastrar
Sistema de Pedido
CRUD - Cliente
Layout administrativo
Alteração do pedido
CRUD - Cardapio
CRUD - Estoque
Rank (Seperados)
Games
Arte
Animação
Musica
Programação
Sons
Configurações
Controle
Rank
Update
Documentação
Relatorio
Cronograma
Doc. TCC
Reunião
Doc. Cliente
Renião Mensal

## Banco de Dados (hidden)
Abril | [6 empty] | Maio | [6 empty] | Junho | [6 empty] | Julho | [6 empty] | Agosto | [6 empty] | Setembro | [6 empty] | Outubro | [6 empty] | Novembro | [6 empty] | Dezembro
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | [5 empty] | 1 | 2 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | [5 empty] | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[7 empty] | 31 | [20 empty] | 30 | 31
Equipe do Site | [6 empty] | Equipe do Site | [6 empty] | Equipe do Site | [6 empty] | Equipe do Site | [6 empty] | Equipe do Site | [6 empty] | Equipe do Site | [6 empty] | Equipe do Site | [6 empty] | Equipe do Site | [6 empty] | Equipe do Site
NULL | [6 empty] | NULL | [6 empty] | Front-end, prototipos de layout, prototipo da logo, palheta de cores. | [6 empty] | Finalização do front-end, consctrução dos modelos conceitual, logico e o primeiro prototipo do banco de dados. | [6 empty] | Construção parcial do banco de dados. Inicio do back-end, correções que houveram no front-end. | [6 empty] | Começar a construir o sistema de analise para a propria lanchonete adminstrar o site, banco de dados, jogos e cardapio. | [6 empty] | Começar a trabalhar em metodos de unificar os jogos e sites, para que o rank seja atualziado em tempo real, corrigir erros e decidir funcinalizades. | [6 empty] | Trabalhar nas correções de erros e finalizar o site. | [6 empty] | Finalizar o TCC.
Equipe dos Jogos | [6 empty] | Equipe dos Jogos | [6 empty] | Equipe dos Jogos | [6 empty] | Equipe dos Jogos | [6 empty] | Equipe dos Jogos | [6 empty] | Equipe dos Jogos | [6 empty] | Equipe dos Jogos | [6 empty] | Equipe dos Jogos | [6 empty] | Equipe dos Jogos
NULL | [6 empty] | Apresentação de algumas artes e ideias nos jogos. Inicio de prototipos para testes em relação as mecanicas e proporção dos personagens(até então do pac-buguer) | [6 empty] | Inicio das artes do pac-burguer, construção das animações e desenvolver o cenario. (Houve atraso) | [6 empty] | Inicio das Artes do Runner, cenarios, animações | [6 empty] | Finalizar todos os detalhes das artes e inicar a programação dos jogos por meio do game maker | [6 empty] | Trabalhar na tilha sonora dos jogos e correções de erros. | [6 empty] | Finalizar os 2 jogos propostos para o site e realizar as ultimas correções. | [6 empty] | Tempo extras para finalizar. | [6 empty] | Finalizar o TCC.
Tarefas Gerais / Complementares | [6 empty] | Tarefas Gerais / Complementares | [6 empty] | Tarefas Gerais / Complementares | [6 empty] | Tarefas Gerais / Complementares | [6 empty] | Tarefas Gerais / Complementares | [6 empty] | Tarefas Gerais / Complementares | [6 empty] | Tarefas Gerais / Complementares | [6 empty] | Tarefas Gerais / Complementares | [6 empty] | Tarefas Gerais / Complementares
Começamons a constituir ideias em relação ao projeto de TCC, os jogos que seriam atrelados no projetos e definimos reunniões todas as segundas e sextas feiras do mês. | [6 empty] | Durante as reuniões, definimos e apresentamos ideias complementares ao TCC. | [6 empty] | Reuniões | [6 empty] | Troca de membro do relatorio, organização dos conteudos, construção de um cronograma base. | [6 empty] | Reuniões. | [6 empty] | Inicio do desenvolvimento dos documentos do TCC e da loja ficticia. | [6 empty] | Reunião de analise para sabermos o que foi elabora e decidir novas ideias com base no tempo restante. | [6 empty] | Finalizar o documento digital do TCC. | [6 empty] | Finalizar o TCC.